**О реализации мероприятий, направленных на достижение показателя, содержащегося**

**в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596, 599 (на 01.02.2018)**

| **№ п/п** | **Реквизиты документа** | **Наименование мероприятия** | **Результат исполнения мероприятия** | **Дата исполнения мероприятия** | | | **Финансирование, млн. руб.** | | | | | | | | | | | | | | | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчетная дата (период) значения показателя** | | **Консолидированный бюджет субъекта РФ** | | | | **Федеральный бюджет** | | | **Внебюджетное финансирование** | | | | | |
| **план** | | **факт** | **отклонение** | **план** | **факт** | **отклонение** | **план** | | **факт** | **отклонение** | | |  |
| **план** | **факт** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | | **15** | **16** | | | **17** |
| **Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012г. №596** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Увеличение объема инвестиций не менее чем до 25 процентов внутреннего валового продукта к 2015 году и до 27 процентов - к 2018 году** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Государственная программа Тюменской области « Развитие промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности» до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Тюменской области от 22.12.2014 № 687-п | Субсидирование технического перевооружения, в том числе субсидирование развития лизинга оборудования и части затрат на оплату процентов по договорам кредита, заключенным с российскими кредитными организациями, для субъектов деятельности в сфере промышленности, видом экономической деятельности которых является лесозаготовка и деревообработка. | На реализацию данного мероприятия в 2018 году предусмотрено 137 380,0 тыс. руб.  В 2017 году в рамках данного мероприятия поддержка оказана 4 субъектам в сфере промышленности, видом экономической деятельности которых является лесозаготовка и деревообработка на сумму  21 548,2 тыс. руб.:  – ООО «Тюменский фанерный завод» в сумме 174,856 тыс. рублей на возмещение затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей;  - ООО «СМУ-9» - 2 458,305 тыс. руб. на возмещение по уплате первого взноса по договорам лизинга;  - ООО «Арго-ЛЕС» - 174,724 тыс. руб. на возмещение затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей;  - ООО «Ровиал» - 18 740,317 тыс. руб. на возмещение по уплате первого взноса по договорам лизинга; | ежегодно |  | | 2015 | | - | 0 | |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | | |  | |  |
| 2016 | | 17,4 | 11,3 | | -6,1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | | |  | |  |
| 2017 | | 85,755 | 21,548 | | -64,2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | | |  | |  |
| 2018 | | 137,4 |  | |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | | |  | |  |
| 2 | Государственная программа Тюменской области « Развитие промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности» до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Тюменской области от 22.12.2014 № 687-п | Субсидирование технического перевооружения, в том числе субсидирование развития лизинга оборудования и затрат на оплату процентов по договорам кредита, заключенным с российскими кредитными организациями, для иных субъектов деятельности в сфере промышленности | Мероприятие проводится с целью повышения темпов экономического развития предприятий промышленности.  На реализацию данного мероприятия в 2018 году предусмотрено 140 275,0 тыс. руб.  В 2017 году поддержку получили 9 субъектов деятельности в сфере промышленности на общую сумму – 167 437,23 тыс. рублей. Мероприятие профинансировано на **92,88 %** от утвержденного годового объема финансирования:  - ООО «Югсон-Сервис» - 2 060,12 тыс. руб., в том числе возмещение по уплате первого взноса по договорам лизинга – 1756,525 тыс. руб.; возмещение затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей – 303,594 тыс. руб.;  - ООО «Омега» - 118 352,73 тыс. руб. на возмещение по уплате первого взноса по договорам лизинга;  - ООО «Нео-Ком» - 13 059,391 тыс. руб., в том числе возмещение по уплате первого взноса по договорам лизинга – 11 870,862 тыс. руб.; возмещение затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей – 1 188,528 тыс. руб.;  - ОАО «Тюменский химико-фармацевтичекий завод» - 995,323 тыс. руб., в том числе возмещение по уплате первого взноса по договорам лизинга – 882,418 тыс. руб.; возмещение затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей – 112,905 тыс. руб.;  - ЗАО «Завод Тюменьремдормаш» - 13 131,989 тыс. руб. , в т. ч. 9 976,31 тыс. руб. на возмещение затрат по уплате первого взноса по договорам лизинга; возмещение затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей -3 155,679 тыс. руб.;  - ООО «ГРОМ» - 2 714,58 тыс. руб., в том числе 2 037,537 на возмещение по уплате первого взноса по договорам лизинга; возмещение затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей – 667,043 тыс. руб.;  - ООО «СибСтроЭкология» - 2 082,510 тыс. руб., в том числе возмещение по уплате первого взноса по договорам лизинга – 1 998,068 тыс. руб.; возмещение затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей – 84,442 тыс. руб.;  - ООО «Миллениум» - 1 659,22 тыс. руб. на возмещение части затрат на оплату процентов по договорам кредита;  - ООО «НПП «СибБурМаш» - 13 381,357 тыс. руб. на возмещение по уплате первого взноса по договорам лизинга. |  |  | | 2015 | | - | 0 | |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | | |  | |  |
| 2016 | | 151,8 | 151,6 | | -0,2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | | |  | |  |
| 2017 | | 180,27 | 167,4 | | -12,83 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | | |  | |  |
| 2018 | | 140,2 |  | |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | | |  | |  |
|  | Государственная программа Тюменской области « Развитие промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности» до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Тюменской области от 22.12.2014 № 687-п | Возмещение из областного бюджета части стоимости заказанного и оплаченного оборудования и других материальных ресурсов | На реализацию данного мероприятия в 2018 году предусмотрено 110 000,0 тыс. руб  В 2017 году продукция была закуплена у 20 предприятий Тюменской области. Наибольшая доля заказанного и оплаченного оборудования приходится на промышленные предприятия, такие, как: ОАО «ГМС Нефтемаш», ООО НПП «Сиббурмаш», ООО «Профиль», ОАО «Сибнефтемаш», АО «Нефтепроммаш» и др.  В результате предоставленного возмещения у предприятий юга Тюменской области приобретено оборудования и других материальных ресурсов на сумму более 2 млрд. руб., возмещено нефтегазовым компаниям 85 333,0 тыс. рублей.  . |  |  | | 2015 | | 98,4 | 98,4 | |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | | |  | |  |
| 2016 | | 136 | 131,7 | | -4,3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | | |  | |  |
| 2017 | | 110 | 85,33 | | -24,67 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | | |  | |  |
| 2018 | | 110 |  | |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | | |  | |  |
|  | Государственная программа Тюменской области « Развитие промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности» до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Тюменской области от 22.12.2014 № 687-п | Предоставление субсидий управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков Тюменской области | На реализацию данного мероприятия в 2018 году предусмотрено 200 674,0 тыс. руб.  Профинансировано АО «УК «Индустриальные парки Тюменской области» 268 753,9 тыс. рублей.  Субсидия предоставлена на выполнение работ по объекту Инженерная подготовка площадки индустриального парка в поселке Богандинский (Тюменский район) 1 этап и на инженерную подготовку площадки индустриального парка в поселке Боровский 2 этап. |  |  | 2015 | | - | | 0 | |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | | | |  |  |
| 2016 | | 325,7 | | 218,6 | | -107,1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | | | |  |  |
| 2017 | | 401,39 | | 268,75 | | -132,6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | | | |  |  |
| 2018 | | 200,6 | |  | |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | | | |  |  |
|  | Государственная программа Тюменской области « Развитие промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности» до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Тюменской области от 22.12.2014 № 687-п | Предоставление субсидий местным бюджетам на поддержку инвестиционной деятельности | На реализацию данного мероприятия в 2018 году средств не предусмотрено.  На реализацию мероприятия в 2017 году из областного бюджета выделено  74 640,64 тыс. руб.,  профинансировано 74 640,64тыс.  рублей. Сумма направлена в Юргинский муниципальный район на оказание государственной поддержки в реализации муниципального инвестиционного проекта «Комплекс по выращиванию и переработке индейки мощностью 10 000 тонн живой массы в год в Юргинском районе Тюменской области» (инвестор – ООО «Абсолют-Агро») в рамках инвестиционного соглашения 34/1/16 от 31 августа 2016 года. Субсидия направлена на возмещение части понесенных инвестором затрат на приобретение нового технологического оборудования. Общий объем инвестиций на строительство комплекса оценивается в 2200 млн. рублей. |  |  | 2015 | | 300 | | 300 | | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | | | |  |  |
| 2016 | | 160,7 | | 160,7 | | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | | | |  |  |
| 2017 | | 74,64 | | 74,64 | | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | | | |  |  |
| 2018 | | 0 | |  | |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | | | |  |  |
|  | Государственная программа Тюменской области « Развитие промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности» до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Тюменской области от 22.12.2014 № 687-п | Участие должностных лиц Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области в выездных мероприятиях по привлечению инвесторов | На реализацию данного мероприятия в 2018 году предусмотрено 500,0 тыс. руб.  В 2017 году израсходовано 500,0 тыс. рублей.  Представители Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства приняли участие в 14-ти выездных мероприятиях по привлечению инвесторов в г. Челябинск, г. Сочи, г. Нижневартовск, г. Москва — 3, г. Санкт-Петербург, Япония-Южная Корея, Израиль, Белоруссия и т.д. |  |  | 2015 | | 0,5 | | 0,442 | | 0,06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | | | |  |  |
| 2016 | | 0,5 | | 0,26 | | -0,24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | | | |  |  |
| 2017 | | 0,50 | | 0,50 | | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | | | |  |  |
| 2018 | | 0,5 | |  | |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | | | |  |  |
|  | Государственная программа Тюменской области « Развитие промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности» до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Тюменской области от 22.12.2014 № 687-п | Освещение в средствах массовой информации Тюменской области вопросов инвестиционной привлекательности Тюменской области, поддержки промышленности, предпринимательства | В Тюменской области ведется постоянная работа по продвижению положительного имиджа региона в федеральных и иностранных СМИ.  Материалы о Тюменской области публикуются в газетах федерального уровня «КоммерсантЪ», «Российская газета», «Ведомости», «Комсомольская правда», «Московский комсомолец» и др.  Телерадиокомпания «Регион-Тюмень» еженедельно готовит выпуски тюменских новостей на федеральном канале «РОССИЯ 24».  Основа выпуска - наиболее интересные события в Тюменской области за неделю, в основном - политика и экономика. Транслируется на всю зону вещания федерального канала «РОССИЯ 24» по сетке ВГТРК по четырем российским дублям в зависимости от часовых поясов, плюс дубль европейский. Создана страница департамента в социальных сетях (Facebook, twitter, vkontakte, Instagram). |  |  | 2015 | | 12,02 | | 12,02 | |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | | | |  |  |
| 2016 | | 15,3 | | 15,29 | | -0,01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | | | |  |  |
| 2017 | | 23,8 | | 23,7 | | -0,1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | | | |  |  |
| 2018 | | 0 | |  | |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | | | |  |  |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |
|  | Государственная программа Тюменской области « Развитие промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности» до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Тюменской области от 22.12.2014 № 687-п | Мероприятие. Реализация проекта "Славим человека труда!" Уральского федерального округа в Тюменской области | В 2017 году организовано участие представителей Тюменских предприятий в окружных этапах конкурса «Славим человека труда!» УрФО: конкурс «Лучший токарь-универсал» (в г. Екатеринбурге) и конкурс «Лучший слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» (в г. Новый Уренгой), а также проведены региональные этапы конкурса «Славим человека труда» по номинациям «Лучший инженер-конструктор», «Лучший технолог-машиностроитель», «Лучший мехатроник». |  |  | 2017 | | 0,939 | | 0,654 | | -0,284 |  |  |  |  |  | | | |  |  |
|  |  | 2018 | | 0 | |  | |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |
|  | Государственная программа Тюменской области « Развитие промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности» до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Тюменской области от 22.12.2014 № 687-п | Поощрение победителей и призеров конкурса «Инженер года-2016» в номинации «Лучший инженерный проект» | По итогам конкурса 6 инженерных проектов получили финансовое поощрение.  Поощрение перечислено победителям и призерам конкурса после представления в адрес Департамента необходимых документов согласно Положению о конкурсе.  На реализацию данного мероприятия в 2018 году предусмотрено 500,0 тыс. руб. |  |  | 2017 | | 0,5 | | 0,5 | | 0 |  |  |  |  |  | | | |  |  |
|  |  | 2018 | | 0,5 | |  | |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |
|  | Государственная программа Тюменской области « Развитие промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности» до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Тюменской области от 22.12.2014 № 687-п | Организация и проведения Всероссийского конкурса «ТОП 100 лучших инженеров России в нефтегазовой отрасли» | Средства для проведения конкурса перечислены в форме имущественного взноса Фонду «Инвестиционное агентство Тюменской области».  На реализацию данного мероприятия в 2018 году предусмотрено 1 000,0 тыс. руб. |  |  | 2017 | | 1,002 | | 1,002 | | 0 |  |  |  |  |  | | | |  |  |
|  |  | 2018 | | 1,0 | |  | |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |
|  | Государственная программа Тюменской области « Развитие промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности» до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Тюменской области от 22.12.2014 № 687-п | Организация и проведение заседания Государственного Совета РФ | Средства для организации и проведения Государственного Совета Российской Федерации по вопросам региональной промышленной политики перечислены в форме имущественного взноса Фонду «Инвестиционное агентство Тюменской области». Заседание Государственного Совета РФ, посвященное перспективам развития промышленного потенциала регионов России, состоялось в г. Ростове-на-Дону 2 февраля 2018 года. |  |  | 2017 | | 4,0 | | 4,0 | | 0 |  |  |  |  |  | | | |  |  |
|  | Государственная программа Тюменской области « Развитие промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности» до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Тюменской области от 22.12.2014 № 687-п | Организация визитов официальных делегаций | Департаментом инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области регулярно проводятся мероприятия, направленные на укрепление внешнеэкономического потенциала региона, на установление и развитие взаимовыгодных связей с регионами России и зарубежными странами.  Правительством Тюменской области реализуется комплекс мер, направленных на развитие международных связей и внешнеэкономической деятельности, в том числе:  -Организация визитов иностранных делегаций в Тюменскую область.  -Организация визитов делегации Тюменской области во главе с Губернатором Тюменской области в иностранные государства.  -Организация презентаций экономического и инвестиционного потенциала Тюменской области в посольствах иностранных государств в г.Москве.  -Работа с торговыми представительствами Российской Федерации за рубежом и ассоциациями иностранных предприятий.  -Организация деловых форумов, бирж контактов с участием иностранных партнеров.  -Работа по развитию побратимских связей между городами Тюменской области и городами иностранных государств.  -Финансовая поддержка предприятий Тюменской области.  -Организация бизнес-миссий предприятий Тюменской области в иностранные государства, участие в значимых экономических выставках, ярмарках.  -Проведение обучающих мероприятий для предприятий Тюменской области-участников ВЭД.  -Информационно-разъяснительная и методическая работа с действующими и потенциальными участниками ВЭД.  Правительство Тюменской области постоянно взаимодействует с представительством МИД России в городе Екатеринбурге по всем рабочим вопросам, связанным с развитием международного сотрудничества. На постоянной основе осуществляется информирование представительства МИД о предстоящих визитах в Тюменскую область иностранных делегаций, о выездах официальных делегаций Тюменской области за рубеж, а также информирование обо всех контактах с представителями иностранных государств.    **В январе 2018 года состоялись следующие мероприятия:**  **15-16 января** организован визит китайской компании LIN CHANG CHUN в Тюменскую область в целях посещения тюменских предприятий- товаропроизводителей и проведения переговоров о закупке продукции. В рамках визита представители компании посетили предприятия пищевой промышленности, и обсудили возможности сотрудничества на встрече с заместителем губернатора Тюменской области В.М. Шумковым  **18 января** состоялась презентация инвестиционно-промышленного потенциала Тюменской области в Российско-Германской Внешнеторговой Палате в г.Москве. На встрече присутствовали члены РГ ВТП, а также Главы представительств 5 земель Германии, расположенных в г.Москве. На встрече обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, инновационной и гуманитарной сферах.  **22-24 января**  визит представителей Китайского комитета международной торговли г-на Сюй Цзиньли в Тюменскую область, г.Тюмень. Цель визита -знакомство с торгово-промышленным потенциалом региона, обсуждение с руководством области вопроса о проведении в Тюменской области Межрегионального Российско-Китайского форума (в рамках объявленных 2018-2019гг — Годами российско-китайского межрегионального сотрудничества) и содействия со стороны Китайского комитета в привлечении китайских компаний к реализации инвестиционных проектов в Тюменской области. |  |  | | 2015 | | 0,394 | 0,394 | |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | | |  | |  |
| 2016 | | 0 | 0 | |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | | |  | |  |
| 2017 | | 0 | 0 | |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | | |  | |  |
| 2018 | | 0 | 0 | |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | | |  | |  |
|  | Государственная программа Тюменской области « Развитие промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности» до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Тюменской области от 22.12.2014 № 687-п |  | С 2017 года в Тюменской области реализуется Образовательный проект Российского экспортного центра, в рамках которого региональные тренеры проходят обучение в г.Москве по специальной образовательной программе   АО «РЭЦ» состоящей из 11 модулей по различным направлениям ВЭД и получают диплом тренера.  Затем региональные тренеры проводят обучение действующих и потенциальных экспортеров области.  За время обучения по образовательной программе АО «РЭЦ» обучение прошли 95 участников – представители 45 компаний малого и среднего бизнеса, заинтересованных в реализации экспортной деятельности своего предприятия.  . |  |  | | 2015 | |  |  | |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | | |  | |  |
| 2016 | | 0 | 0 | |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | | |  | |  |
| 2017 | | 0 | 0 | |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | | |  | |  |
| 2018 | | 0 | 0 | |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом внутреннем продукте к 2018 году в 1,3 раза относительно уровня 2011 года** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Распоряжение Правительства Тюменской области от 30.08.2011 №1511-рп «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Основные направления развития научно-инновационной сферы Тюменской области»  на 2012–2014 годы» |  | В 2012 году предоставлены:  - субсидии на создание опытного образца – 18 ед.,   * гранты на поддержку начинающих инновационных компаний – 7 ед.; * субсидии на поддержку действующих инновационных компаний – 10 ед. | 31.12.2012 | 31.12.2012 | 2012 | 49,948 | 48,012 | 1,936 | 14,3 | 9,92 | 4,38 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Распоряжение  Правительства  Тюменской области  от 30.08.2012 № 1683-рп  «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Основные направления развития научно-инновационной сферы Тюменской области»  на 2013–2015 годы» | Комплекс мероприятий государственной программы Тюменской области «Основные направления развития научно-инновационной сферы»:  1. Меры прямой финансовой поддержки (субсидии и гранты) инновационной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;  2. Мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для эффективного взаимодействия всех участников инновационной деятельности Тюменской области;  3. Мероприятия, направленные на повышение культуры инноваций в регионе и информационное обеспечение инновационной деятельности;  4. Мероприятия организационного характера, направленные на привлечение инвестиций в высокотехнологичную сферу. | В 2013 году предоставлено:   * гранты на поддержку начинающих инновационных компаний – 1 ед.; * субсидии на поддержку действующих инновационных компаний – 16 ед.; * субсидии на создание опытного образца – 9 ед.; * субсидии на реализацию инновационных проектов, получивших поддержку ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (далее – Фонд) – 13 ед. | 31.12.2013 | 31.12.2013 | 2013 | 103,284 | 100,533 | 2,75 | 29,783 | 27,493 | 2,29 | 0 | 0 |  | [[1]](#footnote-1)\* |
| 3 | Распоряжение  Правительства  Тюменской области  от 01.10.2013 № 1883-рп  «Об утверждении государственной программы Тюменской области «Основные направления развития научно-инновационной сферы» на 2014–2016 годы» | В 2014 году поддержка оказывалась в следующих формах:   * субсидий на создание опытного образца – 9 ед.; * субсидий на реализацию инновационных проектов, получивших поддержку Фонда – 5 ед. | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 2014 | 93,880 | 92,115 | 1,73 | 17,972 | 17,972 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Постановление  Правительства  Тюменской области  от 30.12.2014 № 703-п  «Об утверждении государственной программы Тюменской области «Развитие научно-инновационной сферы» до 2020 года» | В 2015 году государственная поддержка оказывалась в следующих формах:   * субсидии на создание опытного образца – 8 ед.; * субсидии на реализацию инновационных проектов, получивших поддержку ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» -5 ед.; * гранты на выполнение НИОКР в целях реализации инновационных проектов, обладающих потенциалом коммерциализации – 2 ед.;   субсидии на создание Центров молодежного инновационного творчества – 3 ед. | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 88,200 | 86,856 | 1,344 | 16,756 | 16,755 | 0,001 | 0 | 0 |  |
|  | В 2016 году государственная поддержка предоставлялась в следующих формах:   * субсидии на создание опытного образца — 5 ед.; * гранты на выполнение НИОКР в целях реализации инновационных проектов, обладающих потенциалом коммерциализации — 1 ед.; * субсидии на реализацию инновационных проектов, получивших поддержку ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» - 2 ед.; * субсидии на создание Центров молодежного инновационного творчества – 2 ед. | 31.12.2016 | 31.12.2016 | 2016 | 75,674 | 75,585 | 0,089 | 17,6 | 17,6 | 0 | 0 | 0 |  |
| В 2017 году государственная поддержка оказывалась в следующих формах:   * субсидии на создание и проведение испытаний опытного образца; * гранты на выполнение НИОКР в целях реализации инновационных проектов, обладающих потенциалом коммерциализации; * субсидии на реализацию инновационных проектов, получивших поддержку ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере». | 31.12.2017 |  | 2017 | 43,397 | 31,15 | 0 | 3,138 | 3,138 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Постановление  Правительства  Тюменской области  от 28.12.2017 № 689-п  «Об утверждении государственной программы Тюменской области «Развитие малого и среднего предпринимательства и научно-инновационной сферы» до 2020 года» |  | В 2018 году государственную поддержку планируется оказывать в следующих формах:   * субсидии на создание и проведение испытаний опытного образца;   субсидии на реализацию инновационных проектов, получивших поддержку ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере». | 31.12.2018 |  | 2018 | 34,52 | 0,012 | 0 | 2,065 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| **Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Увеличение к 2015 году внутренних затрат на исследования и разработки до 1,77 процента внутреннего валового продукта с увеличением доли образовательных учреждений высшего профессионального образования в таких затратах до 11,4 процента** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Распоряжение Правительства Тюменской области от 30.08.2011 №1511-рп «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Основные направления развития научно-инновационной сферы Тюменской области»  на 2012–2014 годы» | Комплекс мероприятий государственной программы Тюменской области «Развитие научно-инновационной сферы»:  1. меры прямой финансовой поддержки (субсидии и гранты) инновационной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;  2. Мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для эффективного взаимодействия всех участников инновационной деятельности Тюменской области;  3. Мероприятия, направленные на повышение культуры инноваций в регионе и информационное обеспечение инновационной деятельности;  4. Мероприятия организационного характера, направленные на привлечение инвестиций в высокотехнологичную сферу. | В 2012 году предоставлены:  - субсидии на создание опытного образца – 18 ед.,   * гранты на поддержку начинающих инновационных компаний – 7 ед.; * субсидии на поддержку действующих инновационных компаний – 10 ед. | 31.12.2012 | 31.12.2012 | 2012 | 49,948 | 48,012 | 1,936 | 14,3 | 9,92 | 4,38 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Распоряжение  Правительства  Тюменской области  от 30.08.2012 № 1683-рп  «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Основные направления развития научно-инновационной сферы Тюменской области»  на 2013–2015 годы» | В 2013 году предоставлено:   * гранты на поддержку начинающих инновационных компаний – 1 ед.; * субсидии на поддержку действующих инновационных компаний – 16 ед.; * субсидии на создание опытного образца – 9 ед.; * субсидии на реализацию инновационных проектов, получивших поддержку ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (далее – Фонд) – 13 ед. | 31.12.2013 | 31.12.2013 | 2013 | 103,284 | 100,533 | 2,75 | 29,783 | 27,493 | 2,29 | 0 | 0 |  | [[2]](#footnote-2)\* |
|  |
| 3 | Распоряжение  Правительства  Тюменской области  от 01.10.2013 № 1883-рп  «Об утверждении государственной программы Тюменской области «Основные направления развития научно-инновационной сферы» на 2014–2016 годы» | В 2014 году поддержка оказывалась в следующих формах:   * субсидий на создание опытного образца – 9 ед.; * субсидий на реализацию инновационных проектов, получивших поддержку Фонда – 5 ед. | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 2014 | 93,880 | 92,115 | 1,73 | 17,972 | 17,972 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Постановление  Правительства  Тюменской области  от 30.12.2014 № 703-п  «Об утверждении государственной программы Тюменской области «Развитие научно-инновационной сферы» до 2020 года» | В 2015 году государственная поддержка оказывалась в следующих формах:   * субсидии на создание опытного образца – 8 ед.; * субсидии на реализацию инновационных проектов, получивших поддержку ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» -5 ед.; * гранты на выполнение НИОКР в целях реализации инновационных проектов, обладающих потенциалом коммерциализации – 2 ед.;   субсидии на создание Центров молодежного инновационного творчества – 3 ед. | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 2015 | 88,200 | 86,856 | 1,344 | 16,756 | 16,755 | 0,001 | 0 | 0 |  |
| В 2016 году государственная поддержка предоставлялась в следующих формах:   * субсидии на создание опытного образца — 5 ед.; * гранты на выполнение НИОКР в целях реализации инновационных проектов, обладающих потенциалом коммерциализации — 1 ед.; * субсидии на реализацию инновационных проектов, получивших поддержку ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» - 2 ед.; * субсидии на создание Центров молодежного инновационного творчества – 2 ед. | 31.12.2016 | 31.12.2016 | 2016 | 75,674 | 75,585 | 0,089 | 17,6 | 17,6 | 0 | 0 | 0 |  |
| В 2017 году государственная поддержка оказывалась в следующих формах:   * субсидии на создание и проведение испытаний опытного образца; * гранты на выполнение НИОКР в целях реализации инновационных проектов, обладающих потенциалом коммерциализации; * субсидии на реализацию инновационных проектов, получивших поддержку ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере». | 31.12.2017 |  | 2017 | 43,397 | 31,15 | 0 | 3,138 | 3,138 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Постановление  Правительства  Тюменской области  от 28.12.2017 № 689-п  «Об утверждении государственной программы Тюменской области «Развитие малого и среднего предпринимательства и научно-инновационной сферы» до 2020 года» |  | В 2018 году государственную поддержку планируется оказывать в следующих формах:   * субсидии на создание и проведение испытаний опытного образца;   субсидии на реализацию инновационных проектов, получивших поддержку ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере». | 31.12.2018 |  | 2018 | 34,52 | 0,012 | 0 | 2,065 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

1. \* Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области формирует и реализует научно-техническую и инновационную политику в регионе с помощью комплекса мероприятий государственной программы Тюменской области «Основные направления развития научно-инновационной сферы».

   Выполнение программных мероприятий оказывает влияние на долю продукции одного из видов экономической деятельности, включенных в состав группы высокотехнологичных, среднетехнологичных высокого уровня и наукоемких отраслей, - научные исследования и разработки (методика расчета показателя утверждена Приказом Росстата от 14.01.2014 № 21).

   В связи с тем, что мероприятия государственной программы в комплексе способствуют достижению Указов Президента РФ, в таблице представлены объёмы финансирования программы в целом.

   Отклонение по факту финансирования мероприятий в 2013-2015 годах связано с заявительным характером государственной поддержки инновационной деятельности. Отклонение в 2016 г. связано с экономией, сложившейся по результатам госзакупок. [↑](#footnote-ref-1)
2. \* Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области формирует и реализует научно-техническую и инновационную политику в регионе с помощью комплекса мероприятий государственной программы Тюменской области «Основные направления развития научно-инновационной сферы».

   Выполнение программных мероприятий оказывает влияние на долю продукции одного из видов экономической деятельности, включенных в состав группы высокотехнологичных, среднетехнологичных высокого уровня и наукоемких отраслей, - научные исследования и разработки (методика расчета показателя утверждена Приказом Росстата от 14.01.2014 № 21).

   В связи с тем, что мероприятия государственной программы в комплексе способствуют достижению Указов Президента РФ, в таблице представлены объёмы финансирования программы в целом.

   Отклонение по факту финансирования мероприятий в 2013-2015 годах связано с заявительным характером государственной поддержки инновационной деятельности. Отклонение в 2016 г. связано с экономией, сложившейся по результатам госзакупок. [↑](#footnote-ref-2)